## Sheet1
Tarefas a Fazer sobre a implementação | Previsão para completar
Implementar as 4 versões do problema dos filósofos | 2019-08-04 | FEITO
Implementar as 6 versões do download de arquivo | 2019-08-05 | FEITO
Determinar problema simples para avaliar interação UI/background | 2019-08-06
Implementação das 6 versões desse problema | 2019-08-08
Estender implementação da MM e da soma concorrente para qualquer n | 2019-08-10 | FEITO
Melhorias na interface do app para testes, incluíndo:
Mostrar implementação escolhida na activity do problema | 2019-08-11 | FEITO
Permitir scroll nas activitys | 2019-08-11 | FEITO
Converter reports em objetos do tipo Fragment | sem data
Permitir definição de scripts de testes para vários problemas | sem data